Dodatok č.7/2016kZ0D 06/2004 na zhotovenie stavby

„Cistiareň odpadových vôd”

 1. Zmluvné strany

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Objednávateľ: | Obec Pástovce935 74 Pástovce 51 |
| Zastúpený : | Oto Mésaroš, starosta obce |
| IČO: | 587 583 |
| Bankové spojenie: | vÚB Želiezovce |
| Číslo účtu: | 29020 -152/0200 |
| 1.2 Zhotoviteľ: | MOCOOP spol. s r.o. 935 56 Starý Hrádok36 |
| Zastúpený: | Ing. Vojtech Duba, konateľ |
| IČO: | 34103601 |
| DIČ: | 2020401922 |
| IČ DPH: | SK2020401922 |
| Bankové spojenie: | čSOB a.s.SK53 7500 0000 0040 0789 0585 |

 11. Predmet dodatku

2.1 Predmetom dodatku č. 7/2016 k ZoD 06/2004 je:

2.1.1 Zmena cenovej úrovne na základe navýšenie cien dodávok a prác

III. Zmena cenovej úrovne

3.1 Na základe upresnenia nezrealizovaných prác a prepočte cenovej úrovne týchto nezrealizovaných prác zmluvné strany sa dohodli na nasledovných cenových úpravách:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 08 Prívodná kanalizácia | Základ | DPH    | Spolu |
| Časť:Uličná stoka- naviacpráce | 30.647,61€ | 6.129,52€ | 36.777,13€ |
| Časť:Kanalizačné prípojky-odpočet | - 1.062,28€ | - 212,46€ |  |

 Celkom 29.585,33€ 5.917,06€ 35.502,39€

Uprava cien a presný popis upravovaných cien je uvedený v prílohe č. I tohto dodatku.

Celkové náklady stavby podľa ZOD 06/2004 a dodatkov č.l až 7 :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkom: | 466.256,43€ | 90.338,26€ | 556.594,99€ |
| Doteraz realizované | 288.882,17€ | 57.776,43€ | 346.658,60€ |
| Zostáva realizovať | 174.946,99€ | 34.989,40€ | 209.936,39€ |

Záverečné ustanovenia

5.1 Ostatné náležitosti ZOD č. 06/2004 a dodatkov č. I — 6 ostávajú nezmenené.

5.2 Tento dodatok je neoddelitilnou súčasťou ZOD č. 06/2004.

5.3 Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

5.4 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

 15. 10. 2016 15. 10. 2016

V Pastovciach V Starom Hrádku



MOCOOP,

Oto

Mésaroš

—

starosta

obce

Ing.

Vojtech

Duba

konateľ

spol.